## Auto-évaluation
GOUVERNER LE NUMÉRIQUE ET L’IA SANS ÊTRE EXPERT
Grille d’auto-évaluation : maturité projet et exploitation SI
Six dimensions, trois niveaux (1 Initialisé, 3 Maîtrisé, 5 Excellence). Source : Figure 6.7 du livre.
Dimension évaluée | Niveau 1 (Initialisé) | Niveau 3 (Maîtrisé) | Niveau 5 (Excellence) | Votre niveau (1 à 5)
Existe-t-il un référentiel unique de tous les projets SI en cours ? | Liste informelle. Pas de mise à jour systématique. | Référentiel formalisé, mis à jour à chaque étape clé du cycle de vie du projet. | Référentiel intégré à un outil de PPM, accessible aux métiers.
Les projets SI font-ils l’objet d’un dossier économique piloté par les métiers ? | Dossiers économiques rares ou produits par la DSI seule. | Dossiers économiques systématiques pour les projets significatifs, co-élaborés métiers/DSI. | Les métiers assument explicitement la responsabilité des bénéfices. Bilans post-projet réalisés.
La méthode de conduite de projet est-elle choisie en fonction de la nature du projet ? | Une seule méthode appliquée à tous les projets, quel que soit le contexte. | Choix documenté entre cycle en V et agile selon les critères de conformité et d’évolutivité du besoin. | Mix de méthodes adapté, intégration DevOps, gouvernance agile à l’échelle.
Le portefeuille de projets est-il priorisé par la direction générale avec les métiers ? | Arbitrage informel ou laissé à la DSI seule. | Instance de priorisation formelle incluant la direction générale, les métiers, la DSI et les finances. | Critères de priorisation partagés, réévaluation dynamique, pilotage par la valeur délivrée.
La conduite du changement est-elle intégrée dès le lancement de chaque projet ? | Conduite du changement pensée en fin de projet ou absente. | Plan de conduite du changement défini en amont, populations impactées identifiées, formations planifiées. | Conduite du changement évaluée et ajustée tout au long du projet. Retour sur investissement mesuré.
Les services SI font-ils l’objet d’un catalogue avec des SLA formalisés ? | Pas de catalogue. SLA informels ou inexistants. | Catalogue de services orienté métier, SLA documentés et partagés avec les utilisateurs. | SLA négociés avec les métiers, coûts unitaires calculés, benchmark régulier avec le marché.
|  |  | Score moyen (sur 5) | 0
|  |  | Dimensions au niveau 1 ou 2 (priorités) | 0
Mode d’emploi : pour chaque dimension, situer honnêtement l’organisation entre le niveau 1 et le niveau 5 dans la colonne en jaune. Les lignes au niveau 1 ou 2 révèlent les priorités d’amélioration les plus urgentes. Une organisation au niveau 3 sur l’ensemble des dimensions dispose d’une gouvernance de projets et de services solide.